| t | Projektentwicklung Höhere Technische Bundeslehranstalt Krems, 3500, Alauntalstraße 29A mit Expositur Zwettl, 3910, Hammerweg 1 |
| --- | --- |

| Projekt |  | Team |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | 1 |  | Johanna Schindler Lara Huber Leon Parzer Emanuel Halm Betreuung Heimo Uhrmann |
| Name | Rauchmelder |  |  |
| Dokument |  |  |  |
| Nr | 1 |  |  |
| Name | Status Report |  |  |

Versionsgeschichte

| Version | Datum | Autor/in | Änderungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.04.2026 | Leon Parzer |  |

- Status

(zutreffendes ankreuzen bzw. nichtzutreffendes streichen)

| Der Projektstatus zu PRE-Beginn ist: | . . . |
| --- | --- |
| - ✓ Es sind alle Projektmitarbeiter/innen einsatzbereit - ✓ Es sind alle Ressourcen zur Erledigung der Tagesarbeiten vorhanden - Es ist kein Betreuereingriff durch die Lehrkraft notwendig - Es wurde seit der letzten PRE-Einheit nichts außerhalb des Unterrichtes gearbeitet (ansonsten Beilage) |  |

- Meilensteinplan Soll/Ist

In diesem Abschnitt wird ein Soll/Ist-Vergleich des Meilensteinplanes geführt und dieser anschließend interpretiert.

  - Termine

| Nummer | Name | Solldatum | Istdatum |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Projektauftrag erteilt / Gruppenbildung abgeschlossen | 10.02.2006 | 11.02.2006 |
| M1 | Grobplanung abgeschlossen | 13.02.2026 | 13.02.2026 |
| M2 | Pflichtenheft fertiggestellt | 24.02.2026 | 24.02.2026 |
| M3 | Pflichtenheft final abgestimmt (besprochen & verbessert) | 03.03.2026 | 03.03.2026 |
| M4 | Projektanalyse abgeschlossen | 06.03.2026 | 06.03.2026 |
| M5 | Produkt- & Objektstrukturplan finalisiert | 17.03.2026 | 17.03.2026 |
| M6 | Gantt-Chart abgeschlossen | 24.03.2026 | 24.03.2026 |
| M7 | Systemarchitektur & Mockups definiert | 24.03.2026 | 24.03.2026 |
| M8 | Steckbrett fertig aufgebaut | 07.04.2026 | 07.04.2026 |
| M9 | Datenbank fertiggestellt | 22.05.2026 | 22.05.2026 |
| M10 | Softwareentwicklung abgeschlossen (Sensor + Verarbeitung) | 22.05.2026 | 22.05.2026 |
| M11 | Gesamtsystem integriert (DB + Software + Speicherung) | 22.05.2026 | 22.05.2026 |
| M12 | Benutzeroberfläche vollständig (Anzeige + Alarm + Protokoll) | 29.05.2026 | 29.05.2026 |
| M13 | Projekt-Dokumentation & Präsentationsmaterial fertig (Poster & Film) | 02.06.2026 | 02.06.2026 |
| M14 | Projektpräsentation abgeschlossen | 09.06.2026 | 09.06.2026 |
| M15 | Projektabschlusspräsentation | 09.06.2026 | 09.06.2026 |

  - Interpretation

Der Terminplan ist klar strukturiert und logisch aufgebaut. Alle wichtigen Meilensteine wurden termingerecht erreicht, sodass das Projekt insgesamt planmäßig verläuft bzw. verlief.

Die Zusammenarbeit im Team funktionierte gut, wodurch auch parallele Aufgaben effizient umgesetzt werden konnten. Die Osterferien hatten keinen negativen Einfluss, da sie im Plan berücksichtigt wurden.

- Agenda

| # | Zeit | Dauer | Tagesordnungspunkt | Vorb. | Erg. | Ver-antw. | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 11:20-13:05 | 2h | Begrüßung, Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte |  |  |  |  |

  - noch nicht erledigte Aufgaben

| M9 | Datenbank fertiggestellt | 22.05.2026 | 22.05.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| M10 | Softwareentwicklung abgeschlossen (Sensor + Verarbeitung) | 22.05.2026 | 22.05.2026 |
| M11 | Gesamtsystem integriert (DB + Software + Speicherung) | 22.05.2026 | 22.05.2026 |
| M12 | Benutzeroberfläche vollständig (Anzeige + Alarm + Protokoll) | 29.05.2026 | 29.05.2026 |
| M13 | Projekt-Dokumentation & Präsentationsmaterial fertig (Poster & Film) | 02.06.2026 | 02.06.2026 |
| M14 | Projektpräsentation abgeschlossen | 09.06.2026 | 09.06.2026 |
| M15 | Projektabschlusspräsentation | 09.06.2026 | 09.06.2026 |

  - zu erledigende Aufgaben

| M9 | Datenbank fertiggestellt | 22.05.2026 | 22.05.2026 |
| --- | --- | --- | --- |

- Projektbezogene Aspekte

  - technische Probleme

<technische Probleme, die behandelt werden müssen, inklusive Lösungsstrategie>
default = „keine“

  - Probleme im Team

<zwischenmenschliche Probleme, die behandelt werden müssen, inklusive Lösungsstrategie> default = „keine“

  - andere Probleme

<andere Probleme, die behandelt werden müssen, inklusive Lösungsstrategie> default = „keine“

Vorbereitung: B-Bericht (mündl.); H-Handout; P-Präsentation; D-Dokument (digital); M-Mulitmedia

Ergebnis: A-Aktion; B-Beschluss; E-Empfehlung; I-Information; O-Offener Punkt; R-Erledigt